**Заявка на предоставление гранта**

**для финансирования проекта ТОС в 2019 году**

1. **Название муниципального района/городского округа**

|  |
| --- |
| Подгоренский муниципальный район Воронежской области |

* 1. **Название сельского поселения**

|  |
| --- |
| Переваленское сельское поселение |

* 1. **Название населенного пункта**

|  |
| --- |
| хутор Окраюшкин  |

1. **Полное наименование ТОС**

|  |
| --- |
| ТОС «Окраюшкин» |

1. **ФИО председателя ТОС и контактные данные**

|  |
| --- |
| Романцов Владимир Егорович396545 Воронежская область, Подгоренский район, хутор Окраюшкин, ул. Лесная, д. 22; тел. +79202285765 |

1. **Социально-значимая деятельность органа ТОС**

|  |
| --- |
| ***ТОС «Окраюшкин» решает жизненно важные проблемы граждан на территории: участвует в подготовке и реализации планов социально – экономического развития территории, социальных программ, затрагивающих интересы своих граждан проживающих на территории, оказывает содействие правоохранительным органам в поддержании общественного порядка на территории ТОС, участвует в работе с детьми и подростками, в общественных мероприятиях по благоустройству территорий, взаимодействуют с организациями и предприятиями жилищно – коммунального хозяйства. Немаловажную роль ТОС играет в организации социально – культурной жизни населения: в проведении спортивных, праздничных мероприятий, субботников, с привлечением детей и подростков.***  |

1. **Реализация социально значимых проектов ТОС в рамках конкурса общественно полезных проектов (мероприятий) ТОС**

|  |
| --- |
| ***В 2018 году благодаря конкурсу общественно – полезных проектов ТОС «Окраюшкин», получил грант на благоустройство кладбища в размере 151 860 рублей, по итогам реализации проекта был проведен демонтаж старого ограждения, очистка прилегающей территории кладбища, бетонирование стоек ограждения из трубы стальной профильной 40 мм х 40 мм на глубину 500 мм, сварка металлических профильных труб 30 мм х 20 мм к стойках, монтаж металлопрофиля. В реализации проекта участвовали 45 человек. 20 октября 2018 года администрацией Переваленского сельского поселения Подгоренского муниципального района Воронежской области, была оборудована площадка для установки мусорных контейнеров и установлены контейнеры ТБО***  |

1. **Направление проекта**

 Восстановление дамбы

1. **Название проекта, на который запрашивается грант**

|  |
| --- |
| Восстановление дамбы |

1. **Цель проекта**

|  |
| --- |
| ***Целью проекта является улучшение благоустройства населенного пункта, выполнение мероприятий противопожарной безопасности, организация места массового отдыха.*** |

1. **Задачи проекта**

|  |
| --- |
| 1. Привлечение заинтересованных граждан и объектов малого и среднего предпринимательства2. Поиск поставщика (работ, товаров, услуг)3. Выполнение работ по восстановлению и благоустройству4. Информационное освещение выполнения этапов реализации заявленного проекта |

1. **Краткое описание проекта с обоснованием его важности**

|  |
| --- |
| Проект представляет собой ремонтно – восстановительные работы на гидротехническом сооружении протяженностью 120 метров, подсыпка грунта толщиной 15000 мм и его уплотнение вибрационными катками, восстановление водосточной трубы.По итогам реализации мы должны достичь улучшения качества благоустройства на территории, выполнить мероприятия по безопасности граждан во время прохождения весеннего паводка, обеспечить противопожарную безопасность, организовать место массового отдыха. |

1. **Команда проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия Имя Отчество | *Романцов Владимир Егорович* |
| Номер мобильного телефона | *+79202285765* |
| Возраст | *57 лет* |
| Роль в заявленном проекте | *Руководитель проекта* |
| Вклад в реализацию | *Привлечение граждан и представителей объектов предпринимательства**Сбор средств софинансирования* |
| Основное место работы | *БУ ВО пансионат «Подгоренский», Сторож* |

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия Имя Отчество | *Шкарупина Ольга Александровна* |
| Номер мобильного телефона | *+79202150273* |
| Возраст | *46 лет* |
| Роль в заявленном проекте | *Активист* |
| Вклад в реализацию | *Информационное освещение выполнения этапов реализации заявленного проекта* |
| Основное место работы | *Временно не работает* |

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия Имя Отчество | *Коваленко Федор Николаевич* |
| Номер мобильного телефона | *+79202133700* |
| Возраст | *35 лет* |
| Роль в заявленном проекте | *Активист* |
| Вклад в реализацию | *Участие в подготовительных работах по очистке территории**Предоставление техники для нужд благоустройства* |
| Основное место работы | *ИП Коваленко Ф. Н.* |

1. **Количество участников ТОС**

|  |
| --- |
| 106 человек |

1. **Личный вклад участников ТОС в реализацию проекта**

|  |
| --- |
| Участники ТОС готовы участвовать в подготовительных работах перед реализацией проекта, провести субботники по расчистке территории от дикой растительности, По окончанию реализации проекта будут поддерживать объект в надлежащем санитарном состоянии, не допускать дальнейшего подмыва, и разрушения гидротехнического сооружения |

1. **Технология вовлечения участников ТОС в реализацию проекта**

|  |
| --- |
| Команда проекта выполнит следующие мероприятия1. Организация сбора граждан;2. Размещение объявлений на стендах с информацией о проекте;3. Подворовой обход населения с участием молодежи;4. Размещение информации на официальном сайте администрации поселения;5. Выступление председателя ТОС на праздничных мероприятиях;6. Диалог с местными предпринимателями на тему оказания софинансирования на реализацию проекта7. Распространение листовок с просьбой об участии с планом реализации и датами работ.  |

1. **Количество пользователей инициативы**

|  |
| --- |
| В хуторе Окраюшкин, по состоянию на 2019 год насчитывается 106 жителей, которые в настоящее время пользуются данным объектом, в целях отдыха, рыболовства, также сооружение используется пожарными частями для забора воды для обеспечения ускоренного тушения очагов возгораний, поскольку в хуторе отсутствует централизованное водоснабжение соответственно и гидрантов для забора воды, в летнее время на ГТС приезжают рыболовы из разных населенных пунктов, поэтому ежегодное количество пользователей инициативы может достигать 500 человек  |

1. **Описание позитивных изменений**

|  |
| --- |
| По итогам реализации мы должны достичь благополучного санитарного состояния гидротехнического сооружения, объединить граждан и органы местного самоуправления для новых вызовов и реализаций, интересных социально – значимых проектов которые помогут повысить привлекательность территории не только в эстетичном плане, но и в плане инвестиций. Повысить уровень благоустройства территории, и качество жизни населения. Сохранить единственный водный объект в населенном пункте Подать прекрасный пример населению для активного участия в благоустройстве территории, обеспечить безопасность граждан проживающих на территории  |

1. **Календарный план реализации проекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Сроки начала и окончания (мес., год) | Ответственный |
| Предварительные работы по подготовке к строительству (очистка территории) | 01.05.2019 г. – 01.06.2019 г. | Романцов Владимир Егорович |
| Строительные работы | 15.07.2019 г. – 10.08.2019 г. | Романцов Владимир Егорович |
| Благоустройство прилегающей территории | 15.08.2019 г. – 31.08.2019 г. | Романцов Владимир Егорович |
| Информационное освещение по итогам реализации | 15.09.2019 г. | Романцов Владимир Егорович |

1. **Информация об организациях, участвующих в софинансировании проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| **Организации, участвующие в софинансировании проекта** | **Сумма софинансирования, руб.** |
| Средства участников ТОС | 20000 |
| ИП Коваленко Ф. Н. | 10000 |
| КФХ Матюхин В. В. | 10000 |

1. **Смета проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Статья расходов** | **Единица измерения** | **Стоимость 1 ед., руб.** | **Кол-во ед.** | **Всего,****руб.** | **Источники средств** |
| **Собственные средства ТОС, руб.** | **Привлеченные, руб.** | **Грант, руб.** | **Итого, руб.** |
| 1 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), с перемещением до 10 м. группа грунта 2 | 1000 м3 | 12 136,45 | 0,900 | 10923,00 | 0 | 0 | 10923,00 | 10923,00 |
| 2 | Погрузка материалов в автотранспортные средства погрузчиками на пневмоколесном ходу с перемещением на расстояние до 10 м: щебень, гравий, глинистые и песчаные грунты естественной влажности, строительный мусор  | 100 м3 | 8276,15 | 9,000 | 74485,00 | 0 | 0 | 74485,00 | 74485,00 |
| 3 | Перевозка грузов (грунта) автомобильными самосвалами (работающими вне карьеров), дальность возки, 3 км | тонн | 52,51 | 1503 | 78923,00 | 0 | 0 | 78923,00 | 78923,00 |
| 4 | Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2 (6 слоев) по 25 см один слой | 1000 м2 | 1899,24 | 3,600 | 6837,00 | 0 | 0 | 6837,00 | 6837,00 |
| 5 | Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т за первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см (6 слоев) | 1000 м3 | 22640,66 | 0,900 | 20377,00 | 0 | 0 | 20377,00 | 20377,00 |
| 6 | На каждый последующий проход по одному следу добавлять к норме ЕСР-1,72 (6 слоев) 4 прохода | 1000 м3 | 8572,76 | 0,900 | 7715,00 | 0 | 0 | 7715,00 | 7715,00 |
| 7 | Очистка территории от дикой поросли | м | 175 | 120 | 21000,00 | 11000,00 | 10000,00 | 0 | 21000,00 |
| 8 | Благоустройство прилегающей территории | – | – | – | 19000,00 | 9000,00 | 10000,00 | 0 | 19000,00 |

1. **Источники средств, итого**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Собственные, руб.** | **Привлеченные, руб.** | **Грант, руб.** |
| 20 000,00 | 20 000,00 | 199 260,00 |

1. **Перспективы развития проекта**

|  |
| --- |
| В будущем планируется сделать площадку для парковки автомобильного транспорта.Разработать ряд мероприятий по улучшению санитарно – гигиенических условий, зеленых насаждений, размещение элементов визуальной коммуникации и информации на территории. Обеспечить водный объект туалетом, данные мероприятия обеспечат участники ТОС «Окраюшкин». В ближайшем будущем планируется отсыпать гидротехническое сооружение щебеночным покрытием для удобства проезда во вторую часть хутора  |

**22. Адрес электронной почты (Е-mail)**

|  |
| --- |
| **romantsovv1961@yandex.ru** |

Председатель ТОС «Окраюшкин» В. Е. Романцов.